홍보물 월별 배포 및 소진계획

| 총 제작수량 | 6,600매 | 예상금액 | 294,280원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포대상 | 보험설계사·팀장·지사 관계자 | 배포방식 | 직접 전달 및 지사 내 비치 |

1. 제작 수량 및 금액

| 품목 | 제작 사양 | 수량 | 예상 금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대량 특가 전단지 | A4·아트지 90g·단면 | 4,000장 | 67,900원 |
| 3단 리플렛 | A4 펼침·아트지 150g·3단접지 | 300장 | 148,500원 |
| 엽서 카드 | 4×6·아트지 250g·양면 | 800장 | 63,900원 |
| 기본 명함 | 스노우지 250g·90×50mm·양면 | 500장 | 7,400원 |
| 싱글 규격 스티커 | 원형 3.5cm·무코팅 아트지 90g | 1,000장 | 9,800원 |
| 합계 |  | 6,600매 | 297,500원 |

※ 비즈하우스 직접 디자인 파일 업로드 기준 가격

2. 월별 배포 수량

| 월 | 전단지 | 리플렛 | 엽서 | 명함 | 스티커 | 월 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 | 300 | 25 | 75 | 40 | 90 | 530 |
| 9월 | 900 | 70 | 180 | 110 | 220 | 1,480 |
| 10월 | 1,100 | 75 | 205 | 125 | 255 | 1,760 |
| 11월 | 1,200 | 80 | 220 | 135 | 275 | 1,910 |
| 12월 | 500 | 50 | 120 | 90 | 160 | 920 |
| 합계 | 4,000 | 300 | 800 | 500 | 1,000 | 6,600 |

3. 품목별 전량 소진계획

| 품목 | 총수량 | 배포 기준 | 소진 계산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전단지 | 4,000장 | 지사 규모에 따라 30·70·100장씩 비치 | 20곳×100장 + 20곳×70장 + 20곳×30장 = 4,000장 |
| 리플렛 | 300장 | 심층 대상 설계사에게 손글씨를 더해 전달 | 설계사 300명×1장 |
| 엽서 | 800장 | 리플렛 수령자와 추가 접촉자에게 손글씨 후 전달 | 심층 접촉 300명 + 추가 접촉 500명 |
| 명함 | 500장 | 설계사·팀장·지사 관계자에게 함께 전달 | 설계사 300명 + 관계자 200명 |
| 스티커 | 1,000장 | 리플렛·엽서·명함과 함께 전달 | 심층 300명 + 추가 500명 + 관계자 200명 |
| 합계 | 6,600매 | 2026년 12월 31일까지 전량 배포 | 품목별 잔량 0매 |

4. 월별 배포 일정

| 월 | 방문 접점 | 직접 전달 | 배포 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8월 | 5곳 | 25명 | 첫 방문 후 품목별 전달 방식 확인 |
| 9월 | 13곳 | 70명 | 원수사 지사 방문 확대 |
| 10월 | 16곳 | 75명 | 방문량 확대 및 전단지 집중 비치 |
| 11월 | 16곳 | 80명 | 리플렛·엽서·스티커 집중 전달 |
| 12월 | 10곳+재방문 | 50명 | 남은 수량 전량 배포 |
| 합계 | 60곳+재방문 | 300명 | 전체 홍보물 6,600매 소진 |

※ 월별 수량은 방문 일정에 따라 월 안에서 조정할 수 있음