지원사업단 제출용

인파 홍보물 제작 및
온·오프라인 배포·소진 계획서

보험설계사 대상 현장 접점 확대와 서비스 사용 전환을 위한 통합 홍보계획

| 사업명 | 인파 홍보물 제작·배포 사업 | 사업기간 | 2026. 8. 18. ~ 2026. 12. 31. |
| --- | --- | --- | --- |
| 수행주체 | 인파(Insurance Partner) | 예상 집행액 | 297,500원 |

계획 요약 비즈하우스에서 제작하는 전단지·리플렛·엽서·명함·스티커 총 6,600매를 2026년 8월부터 12월까지 원수사 및 GA 지사 방문, 설계사 개별 접촉, 온라인 사전 홍보와 연계해 전량 활용한다. 인쇄물 배포를 단순 노출로 끝내지 않고 화면 시연, 7일 사용, 반복 사용으로 연결한다.

| 6,600매 | 60곳 | 300명 | 20명+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 인쇄물 전량 활용 | 지사·교육 접점 | 개별 심층 접촉 | 반복 사용자 목표 |

# 1. 사업 개요

추진 배경  보험설계사는 고객 발굴, 상담 일정, 고객 단계 관리, 여러 증권의 보장 내용 확인 등 다양한 업무를 동시에 수행한다. 인파는 이러한 영업 활동을 한 흐름에서 관리하도록 지원하는 보험설계사 전용 웹 서비스다.

추진 목적  원수사 및 GA 현장 설계사와의 직접 접점을 확대하고, 인쇄물·온라인 연락·화면 시연을 연결하여 서비스 인지부터 실제 사용까지 이어지는 홍보 기반을 마련한다.

# 2. 사업 목표와 추진 원칙

## 2.1 정량 목표

| 구분 | 목표 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 인쇄물 활용 | 총 6,600매 전량 배포 | 월별 배포대장·재고대장 |
| 현장 접점 | 원수사 중심 60개 지사·교육 접점 | 방문일지·담당자 기록 |
| 개별 접촉 | 설계사 300명 심층 접촉 | 세트 전달·미팅 기록 |
| 온라인 접촉 | 맞춤 DM·쪽지 약 765건 | 채널별 활동대장 |
| 화면 시연 | 120명 | 시연·상담 일정 기록 |
| 7일 사용 | 60명 이상 | 가입·사용 확인 |
| 반복 사용자 | 20명 이상 | 7일 내 2회 이상 행동 |

## 2.2 추진 원칙

현장 우선  인쇄물은 보험설계사가 실제로 근무하거나 교육받는 지사·지점·업계 접점에서 활용한다.

개별화  리플렛과 엽서에는 수신인의 이름과 짧은 손글씨를 더해 일반 대량 배포물과 구분한다.

온라인 연계  인스타그램 DM과 네이버 보험설계사 카페 쪽지를 방문 전후 연락에 활용하여 오프라인 접촉의 지속성을 높인다.

성과 확인  방문처·배포수량·온라인 반응·시연·가입·사용 여부를 월별로 기록하여 집행 결과를 확인한다.

# 3. 주요 홍보대상

| 대상 | 접점 수 | 비중 | 접근 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원수사 지사·지점 | 48곳 | 80% | 현장 설계사 접촉과 사용 의견 확보 |
| GA·복합 조직 | 8곳 | 13% | 다양한 영업환경 비교와 사용자 확대 |
| 보험 교육·업계 모임 | 4곳 | 7% | 대량 노출과 신규 접점 확보 |

대상 선정 기준 6개 이상의 원수사에서 반응을 비교한 뒤, 10월부터 전환이 높은 지역·조직의 방문 빈도를 확대한다.

# 4. 홍보물 제작 및 예산계획

| 품목 | 선택 사양 | 수량 | 예상 단가 | 예상 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대량 특가 전단지 | A4·아트지 90g·단면 | 4,000장 | 약 17원 | 67,900원 |
| 3단 리플렛 | A4 펼침·아트지 150g·3단접지·단면 무광코팅 | 300장 | 495원 | 148,500원 |
| 엽서 카드 | 4×6·아트지 250g·양면 | 800장 | 약 80원 | 63,900원 |
| 기본 명함 | 스노우지 250g·90×50mm·양면 | 500장 | 약 15원 | 7,400원 |
| 싱글 규격 스티커 | 원형 3.5cm·무코팅 아트지 90g | 1,000장 | 약 10원 | 9,800원 |
| 합계 | 직접 디자인·파일 업로드 기준 | 6,600매 | - | 297,500원 |

가격 기준: 2026년 8월 2일 비즈하우스 실제 주문 화면에서 선택한 사양의 표시가격. 신규회원 쿠폰은 중복 반영하지 않았으며, 최종 집행액은 결제 직전 발급되는 견적서와 결제내역을 기준으로 한다. 디자인은 인파가 직접 제작하므로 별도 디자인 의뢰비는 포함하지 않는다.

# 5. 품목별 활용계획

| 품목 | 핵심 역할 | 주요 배포방법 | 예정 수량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전단지 | 지사 내 대량 노출 | 지사 규모에 따라 30·70·100장 비치 | 4,000장 |
| 리플렛 | 서비스 상세 설명 | 심층 대화한 설계사 300명에게 직접 전달 | 300장 |
| 엽서 | 개인화된 첫 접촉 | 심층 접촉 300명+추가 신규 접촉 500명 | 800장 |
| 명함 | 담당자·대표 연락 연결 | 설계사 300명+팀장·지사 관계자 200명 | 500장 |
| 스티커 | 브랜드 기억 보조 | 엽서·리플렛과 함께 전달 및 교육 접점 활용 | 1,000장 |

개별 홍보세트 심층 대화 대상 300명에게 리플렛·엽서·명함·스티커를 함께 전달한다. 리플렛과 엽서에는 수신인에 맞춘 짧은 손글씨를 추가하여 전달 경험을 개인화한다.

# 6. 월별 배포·소진계획

사업기간 내 전량 소진을 목표로 하되, 공휴일과 현장 접근성을 고려해 9~11월에 집중 배포하고 12월은 재방문과 연말 접점에 활용한다.

| 월 | 전단지 | 리플렛 | 엽서 | 명함 | 스티커 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 | 300 | 25 | 75 | 40 | 90 |
| 9월 | 900 | 70 | 180 | 110 | 220 |
| 10월 | 1,100 | 75 | 205 | 125 | 255 |
| 11월 | 1,200 | 80 | 220 | 135 | 275 |
| 12월 | 500 | 50 | 120 | 90 | 160 |
| 합계 | 4,000 | 300 | 800 | 500 | 1,000 |

## 6.1 월별 활동계획

| 월 | 추진 단계 | 지사·접점 | 설계사 접촉 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 | 시험 운영 | 5곳 | 25명 | 첫 방문·반응 확인·배포방식 보완 |
| 9월 | 지역 침투 | 13곳 | 70명 | 원수사 다변화·온라인 사전 접촉 확대 |
| 10월 | 전환 확대 | 16곳 | 75명 | 반응이 높은 지역·회사 재배분 |
| 11월 | 집중 확산 | 16곳 | 80명 | 시연·7일 사용 전환 집중 |
| 12월 | 유지·재방문 | 10곳+재방문 | 50명 | 잔여물량 활용·사용자 유지·성과정리 |

## 6.2 전단지 지사 규모별 배분

| 구분 | 대상 수 | 접점당 수량 | 총수량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대형 지사·교육 접점 | 20곳 | 100장 | 2,000장 |
| 중형 지사 | 20곳 | 70장 | 1,400장 |
| 소형 지사 | 20곳 | 30장 | 600장 |
| 합계 | 60곳 | - | 4,000장 |

# 7. 온·오프라인 통합 실행계획

## 7.1 오프라인 운영

| 구분 | 정상 주간 목표 | 운영 방법 |
| --- | --- | --- |
| 지사 방문 | 주 4곳 | 화·목요일 각 2곳, 지역별 이동동선 구성 |
| 팀장 미팅 | 주 6명 | 방문 허용·개인 시연·현장 의견 확보 |
| 설계사 심층 접촉 | 주 20명 | 지사당 5명, 손편지 홍보세트 직접 전달 |
| 추가 신규 접촉 | 주 30명 내외 | 짧은 인사 후 손글씨 엽서·스티커 전달 |
| 전단지 배포 | 주 약 250장 | 허락받은 공용공간·교육 접점 비치 |

## 7.2 온라인 운영

| 채널 | 활동 목표 | 오프라인 연계방식 |
| --- | --- | --- |
| 인스타그램 | 맞춤 DM 중심 약 500건 | 방문 예정 지역·원수사 설계사와 사전 접촉 |
| 네이버 설계사 카페 | 쪽지·활동 약 265건 | 게시글·활동내용을 확인한 뒤 개별 연락 |
| 후속 연락 | 2일·7일·14일 확인 | 시연·7일 사용·반복 사용으로 연결 |
| 온라인 신뢰기반 | 주 2회 내외 활동 기록 | 인쇄물 수령자가 검색했을 때 서비스 정보 확인 |

## 7.3 2인 운영체계

| 담당 | 주요 역할 | 현장 운영 |
| --- | --- | --- |
| 대표 | 설계사 미팅·화면 시연·손편지 전달·사용 의견 확인 | 지사 내 관계 형성과 사용 전환 담당 |
| 운영 담당 | 이동·방문일정·대상조사·온라인 접촉·활동기록·재고관리 | 대표 미팅 중 주차 상태에서 온라인 홍보와 후속관리 |

온라인·오프라인 연계 방식 다음 주 방문할 지역과 원수사를 먼저 정한 뒤 해당 지역 설계사에게 온라인으로 접촉한다. 답장이 온 사람을 방문 일정에 포함하고, 현장 접촉 후 온라인 후속관리를 진행한다.

# 8. 성과관리 및 증빙계획

## 8.1 성과관리

| 성과 단계 | 목표 | 관리 기준 |
| --- | --- | --- |
| 노출 | 인쇄물 6,600매 전량 활용 | 품목·날짜·장소별 배포수량 기록 |
| 접촉 | 설계사 심층 300명+추가 500명 | 성명 대신 내부 식별번호로 활동 기록 |
| 시연 | 120명 | 대면·온라인 시연 일정 기록 |
| 사용 시작 | 60명 이상 | 고객 한 명으로 7일 사용 시작 |
| 반복 사용 | 20명 이상 | 7일 내 두 번 이상 의미 있는 행동 |
| 현장 의견 | 원수사 6개사 이상 | 회사·경력대별 의견을 구분해 정리 |

## 8.2 증빙자료 관리

| 증빙 구분 | 관리 자료 | 관리 시점 |
| --- | --- | --- |
| 구매 증빙 | 비즈하우스 견적서·결제내역·영수증 | 주문·결제 직후 |
| 제작 증빙 | 품목별 완성물 사진·수량 확인 | 배송 수령 직후 |
| 배포 증빙 | 월별 배포대장·지사명·배포수량 | 방문 당일 |
| 활동 증빙 | 방문일지·미팅 수·온라인 활동 건수 | 주간 마감 |
| 성과 증빙 | QR 유입·시연·가입경로·사용 전환 | 월말 집계 |
| 재고 증빙 | 품목별 입고·사용·잔여수량 | 매주 금요일 |

# 9. 위험관리 및 대체 실행

| 예상 상황 | 대응방안 |
| --- | --- |
| 지사 방문 일정 변경 | 동일 지역의 예비 지사 목록을 운영하고 온라인 시연으로 우선 전환 |
| 공휴일·연휴로 인한 활동 감소 | 9~11월 집중배포와 12월 재방문으로 월별 수량 재조정 |
| 전단지 비치 제한 | 팀장·지사 관계자의 허락을 받은 교육·공용공간으로 이동 |
| 온라인 반응 저조 | 발송량을 늘리기보다 대상 회사·지역·경력군을 다시 선정 |
| 월별 잔여물량 발생 | 다음 달 방문처 규모와 접점 수를 늘려 누적 잔량을 재배분 |

# 10. 기대효과

현장 인지도 확대  원수사 중심의 반복적인 지사 방문을 통해 보험설계사 대상 서비스 인지 기반을 확보한다.

사용 전환 기반 확보  손편지와 화면 시연을 결합하여 단순 배포를 고객 한 명의 7일 사용으로 연결한다.

시장 적합성 검증  여러 원수사 설계사의 실제 사용 의견을 확보하여 향후 서비스 운영과 개선의 근거로 활용한다.

지원효과 가시화  구매·배포·성과 증빙을 일관되게 관리하여 지원금이 실제 홍보활동과 사용자 접점 확대에 활용되었음을 확인할 수 있도록 한다.

최종 집행 목표 2026년 12월 31일까지 인쇄물 총 6,600매를 계획된 채널에 전량 활용하고, 반복 사용자 20명 이상을 확보하는 것을 최종 목표로 한다.